**102學年度學務處工作計畫與執行管控表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月　份 | 預　定　行　事 | 執行現況 | 完成日期 |
| 八月份 | 一、擬訂年度工作計畫  二、就學貸款宣導暨協助同學辦理就學貸款  三、擬訂新生始業輔導計畫及辦理  四、擬定社團實施計畫  五、確定班級數遴聘導師  六、建教班畢業照  七、新生始業式  八、學生基本資料異動  九、新生入學準備  十、擬訂年度體育訓練計畫  十一、運動場地設施維護  十二、分配各班教室及公共區域  十三、督導校內環境整理。 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成 | 102.08.09  102.08.09  102.08.01  102.08.29  102.08.29  102.08.21  102.08.26  全年性辦理  102.08.26  102..8.21  全年性辦理  102.08.29  102.08.30 |
| 九月份 | 一、社團調查及編組  二、訂購高市青年  三、班級幹部訓練  四、召開人權法治推動委員會  五、班級聯誼會會議  六、班級家長代表選舉  七、教師節敬師活動  八、畢業聯誼會會議  九、籌畫二年級戶外教學活動  十、防震防災演練  十一、一年級健身操訓練  十二、運動場地設施維護  十三、環境教育月宣導活動  十四、辦理新生健康檢查  十五、督導校內環境整理  十六、推動學生服務學習教育 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成 | 102.09.13  102.09.23  102.09.18  102.09.18  102.09.24  102.09.27  102.09.27  102.09.30  102.09.30  102.09.13  持續辦理  全年性辦理  102.09.06  102.09.26  全年性辦理  全年性辦理 |
| 十月份 | 一、102學年度家長懇談會  二、家長會長、副會長選舉  三、召開品德教育推動委員會  四、召開人權、法治推動委員會  五、辦理二年級戶外教學活動  六、二年級實彈射擊體驗活動  七、法律常識反毒宣導  八、辦理迎新活動  九、新生儀態訓練驗收  十、一年級健身操訓練  十一、運動場地設施檢查維護  十二、督導校內環境整理  十三、敦親睦鄰環境清潔日活動  十四、全校學生視力調查  十五、推動學生服務學習教育 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成 | 102.10.19  102.10.19  102.10.07  102.10.14  102.10.25  102.10.22  102.10.11  102.10.04  102.10.03  持續辦理  全年性辦理  全年性辦理  102.10.18  102.10.31  全年性辦理 |
| 十一月份 | 一、籌劃44週年校慶相關活動  二、畢業班照個人照  三、校歌暨愛國歌曲比賽  四、辦理家長費退費  五、學生生活輔導各項活動  六、班際籃球比賽(三年級)  七、一年級健身操訓練  八、運動場地設施檢查維護  九、捐血活動  十、垃圾減量及資源回收宣導  十一、實施敦親睦鄰環境清潔日活動  十二、督導校內環境整理  十三、推動學生服務學習教育 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成 | 102.11.29  102.11.06  102.11.14  102.11.18  全年性辦理  102.11.21  持續辦理  全年性辦理  102.11.06  102.11.22  102.11.22  全年性辦理  全年性辦理 |
| 十二月份 | 一、44週年校慶活動  二、寒冬送暖活動  三、學生生活輔導各項活動  四、一年級健身操訓練  五、健身操比賽  六、運動場地設施檢查維護  七、垃圾減量及資源回收宣導  八、實施敦親睦鄰環境清潔日活動  九、督導校內環境整理  十、推動學生服務學習教育 | ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成 | 102.12.25  102.12.20  全年性辦理  102.12.06  102.12.11  全年性辦理  102.12.23  102.12.06  全年性辦理  全年性辦理 |
| 一月份 | 一、畢業班照團照  二、抽查週記（正規班、實用技能班）  三、下學期就學貸款宣導  四、學生生活輔導各項活動  五、幹部服務證明申請  六、運動場地設施檢查維護  七、垃圾減量及資源回收宣導  八、督導校內環境整理  九、推動學生服務學習教育  十、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | □已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成 | 延至二月  102.01.09  102.01.17  102.01.17  102.01.10  102.01.17  102.01.17  102.01.17  102.01.17  102.01.24 |
| 二月份 | 一、咨詢並協助同學辦理就學貸款  二、社團工作準備  三、社團調查  四、畢業班照團照  五、社團實施  六、防震防災演練  七、運動場地設施檢查維護  八、分配各班教室位置及公共區域  九、督導校內環境整理  十、垃圾減量及資源回收宣導 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成 | 103.02.11  103.02.11  103.02.11  102.02.13  103.02.21  103.02.26  103.02.07  103.02.07  全年性辦理  103.02.11 |
| 三月份 | 一、訂購高市青年  二、招生引導組編組、訓練  三、高英之星選拔  四、交通安全宣導活動  五、學生生活輔導各項活動  六、班際排球比賽(二年級)  七、越野賽跑及大隊接力比賽  八、運動場地設施檢查維護  九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動  十、督導校內環境整理 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  □已完成 | 103.03.03  103.03.17  103.03.21  103.03.14  全年性辦理  103.03.13  103.03.28  全年性辦理  103.03.14  全年性辦理 |
| 四月份 | 一、家長費退費  二、招生引導組編組、訓練  三、學生生活輔導各項活動  四、班際躲避球比賽(一年級)  五、運動場地設施檢查維護  六、督導校內環境整理  七、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  ▓已完成 | 103.04.08  103.04.21  全年性辦理  103.05.01  全年性辦理  全年性辦理  103.04.11 |
| 五月份 | 一、抽查週記（正規班三年級）  二、社團成果展  三、籌備畢業典禮  四、抽查週記（建教班）  五、學生生活輔導各項活動  六、運動場地檢查維護  七、垃圾減量及資源回收宣導  八、督導校內環境整理  九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  ▓已完成  □已完成  ▓已完成 | 103.05.05  103.05.09  103.05.27  103.05.12  全年性辦理  全年性辦理  103.05.05  全年性辦理  103.05.09 |
| 六月份 | 一、畢業典禮工作事項  二、抽查(一、二年級)週記  三、擬定暑期建教班導師輪值表  四、學生生活輔導各項活動  五、運動場地設施檢查維護  六、督導校內環境整理 | ▓已完成  ▓已完成  ▓已完成  □已完成  □已完成  □已完成 | 103.06.13  103.06.08  103.06.30  全年性辦理  全年性辦理  全年性辦理 |
| 七月份 | 一、準備新生入學各項資料  二、運動場地設施檢查維護  三、督導校內環境整理 | □已完成  □已完成  □已完成 | 持續辦理  全年性辦理  全年性辦理 |