100學年度輔導室工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、擬定輔導工作計畫。 二、召開特殊教育推行委員會。 三、召開輔導工作委員會。 四、召開性別平等教育委員會。 五、召開生命教育委員會。 六、特教生新生資料轉入。 七、特教畢業生進路追蹤輔導。 八、原住民成果上網填報。 九、辦理學生異動。 十、編擬生涯檔案手冊。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 100.08.09 100.08.26 100.08.26 100.08.29 100.08.29 100.08.30 100.08.30 100.08.30 持續辦理 100.08.25 |
| 九月份 | 一、召開上學期期初IEP會議。 二、身障生交通費補助申請。 三、辦理學生生涯檔案教師說明會。 四、認輔學生意願調查。 五、舉辦教師節卡片設計比賽。 六、輔導股長訓練。 七、辦理特教新生座談會。 八、辦理住宿生慶生會。 九、原住民住宿生第二專長班開課。 十、召開特教生學伴會議。 十一、統整特教與特殊疾病學生名冊 十二、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 100.09.20 100.09.29 100.09.29 100.09.14 100.09.28 100.09.15 100.09.07 100.09.28 100.09.28 100.09.27 100.09.29 持續辦理 |
| 十月份 | 一、發放一年級學生生涯檔案。 二、舉辦認輔教師座談。 三、辦理性別平等教育宣導活動。 四、原住民母語教學課程開始。 五、召開特教生補救教學輔導教師座談。 六、召開特教生補救教學學生會議。 七、舉行特教生家長座談會。 八、舉辦原住民學生家長座談會。 九、發行輔導月刊。 十、辦理住宿生慶生活動。 十一、一年級生涯檔案抽查。 十二、二年級生涯檔案抽查。 十三、生命教育影片欣賞。 十四、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 100.10.13 100.10.07 100.11.02 100.10.13 100.10.19 100.10.19 100.10.15 100.10.15 100.10.28 100.10.31 100.11.03 100.10.19 100.10.07 持續辦理 |
| 十一月份 | 一、實施一年級學生職業人格與賴氏人格測驗及統計報告。 二、申請普仁基金會助學補助。 三、三年級生涯檔案抽查。 四、辦理住宿生慶生活動。 五、統整學生近況調查表。 六、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 100.12.2 100.11.11 100.11.14 100.11.29 100.11.16 持續辦理 |
| 十二月份 | 一、發行輔導月刊。 二、原住民資本門成果彙整。 三、辦理生命教育宣導活動。 四、辦理住宿生慶生活動。 五、100年度特教補助經費結算並填報成果。 六、資源教室第三年開班補助經費結算。 七、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 100.12.30 100.12.28 100.12.29 100.12.21 100.12.30 100.12.28 持續辦理 |
| 一月份 | 一、辦理身心障礙學生獎助學金申請。 二、召開IEP期末檢討會。 三、身障生需求調查。 四、生涯檔案抽查。 五、特教生學伴服務紀錄冊查閱。 六、教師繳交補救教學作業。 七、原住民經常門成果彙整。 八、收回並審閱認輔學生紀錄冊。 九、辦理教師輔導知能研習。 十、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.01.17 101.01.05 101.01.05 101.01.06 101.01.17 101.01.17 101.01.31 101.01.17 101.01.13 101.01.21 |
| 二月份 | 一、整理100學年度上學期各活動成果資料。 二、原住民成果上網填報。 三、規劃100學年度下學期工作計畫。 四、召開輔導工作委員會。 五、召開特殊教育推行委員會。 六、召開性別平等教育委員會。 七、召開生命教育委員會。 八、認輔學生意願調查。 九、辦理特教生升學甄試報名。 十、實施一年級建教班學生職業人格與賴氏人格測驗 及統計報告。 十一、辦理學生異動 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.01.17 101.01.30 101.02.01 101.02.23 101.02.23 101.02.22 101.02.22 101.03.01 101.02.13 101.03.30 持續辦理 |
| 三月份 | 一、召開下學期IEP期初會議。 二、召開特教生學伴會議。 三、原住民母語教學課程開始。 四、原住民住宿生第二專長班開課。 五、發行輔導月刊。 六、召開特教生補救教學輔導教師座談。 七、召開特教生捕救教學學生會議。 八、召開認輔教師會議。 九、辦理大專院校升學宣導。 十、辦理高三升學講座。 十一、生涯檔案抽查。 十二、辦理住宿生慶生活動。 十三、身障生交通補助申請。 十四、辦理學生異動 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.03.09 101.03.16 101.03.14 101.03.14 101.03.15 101.03.23 101.03.26 101.03.30 101.03.30 101.03.10 101.03.27 101.03.27 101.03.30 持續辦理 |
| 四月份 | 一、辦理生涯檔案競賽說明會。 二、辦理生涯檔案競賽。 三、召開特教生轉銜會議。 四、二年級實施學習診斷測驗。 五、辦理住宿生慶生活動。 六、辦理大專院校升學宣導。 七、提出101學年度「發展與改進原住民技職教育計畫」。 八、發行輔導月刊。 九、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.03.16 101.04.27 101.04.09 101.04.10 101.04.26 101.05.11 101.04.10 101.04.15 持續辦理 |
| 五月份 | 一、辦理大專院校升學宣導。 二、教師繳交三年級補救教學作業。 三、教師繳交三年級特教生轉銜資料。 四、辦理生命教育宣導活動。 五、發行輔導月刊。 六、辦理性別平等教育宣導活動。 七、生涯檔案競賽得獎作品觀摩 八、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.05.11 101.05.30 101.05.30 101.05.16 101.05.15 101.06.01 101.05.21 持續辦理 |
| 六月份 | 一、下學期IEP期末檢討會議。 二、填報特教生轉銜資料。 三、辦理教師輔導知能研習。 四、特教生學伴服務紀錄冊查閱。 五、教師繳交補救教學作業。 六、收回並審閱認輔學生紀錄冊。 七、辦理學生異動。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.06.14 101.06.29 101.06.28 101.06.29 101.06.29 101.06.29 101.06.30 |
| 七月份 | 一、進行特教畢業生資料轉出。 二、整理100學年度下學期各活動成果資料。 三、整理原住民工作成果報告。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 101.07.01 101.07.31 101.07.31 |