高英高級工商職業學校100學年度實習處工作實施計畫

100年8月30日100學年度第1學期期初校務會議通過

1.依據：

（1）高級職業學校教育目標

（2）本校校務發展計畫

（3）本校實習工作計畫相關規定

2.工作計畫重點：

實習輔導處工作為提高專業老師專業與熱忱、提升各科教學設備、加強學生技能學習與檢定、注意工廠安全衛生等教學與實習工作，因此將致力實習輔導工作發展策略的實施，達成下列目標：

（1）配合國家教育政策，社會變遷及教學需要，充實各科設備，使教學具實用性及前瞻性，達成技職教育目標。

（2）鼓勵教師參加校內、外教師研習及進修，以吸收新知，充實專業技能，提升教師專業素質，改進教學方法，提高教學品質。

（3）配合課程及教師專長排課，詳填實習紀錄簿，加強實習內容，並於學期中作全面性段落式評量與多元評量。

（4）辦理及輔導學生參加技能檢定，規劃各科在校生丙級檢定事宜，實施模擬測驗，加強學生應檢能力，提高合格率，落實證照制度。

（5）辦理校內科際技能競賽，選拔優秀學生參加全國技藝競賽，切磋學習心得，提升學生技能，加強培植造就人才。

（6）加強建教合作，辦理建教合作廠商評估，提早使學生瞭解就業市場及生涯規劃。

（7）策劃產學合作，聯絡有關產業及鄰近商店、餐廳、工廠等，增加學生參觀實習的場所，增強學生就業能力。

（8）培養工安常識，辦理工業安全與衛生講座，各科落實設備使用、保養、維護等工業安全與衛生常識

（9）培養學習興趣，定期舉辦各科技能、才藝競賽、作品成果展、創作發表及校外參觀活動，提升學習成效及提高成就感，並培養獨立、自主的能力。

（10）培養和諧態度，舉辦職業道德及工業安全之各項比賽，就業輔導講座、傑出校友經驗分享，加強陶冶職業道德，認知與實踐能力，養成敬業樂群，積極負責之工作態度。

（11）培養終身學習理念，確認學生智能發展的多元性，充分輔導學生升學就業，培養終身學習觀念，以奠定生涯規劃之基礎。

（12）辦理成人教育班，利用本校設備及師資，結合本地資源，提供社區人士學習場所，增進學習機會，促進社區進步、發展。

3.組織與職掌：

（1）實習主任：

A.依據學校校務會議，決定實習方針。

B.訂定實習成績考查辦法。

C.審定實習上各項規章表冊。

D.統整實習處相關業務。

E.執行學校交辦之相關事務。

（2）建教組職掌：

A.建教班輪調分發、進廠及實習結束學生平安保險。

B.統計、掌握建教生人數及異動處理。

C.申報工廠評估及實地評估、訪視業務。

D.建教生學費分期、薪資作業。

E.建教生校外實習考核、訪查、輔導。

F.註廠老師考核、督導、輔導津貼申請。

G.負責工廠、學校及家長之聯繫相關事宜。

H.建教組相關業務。

（3）實習組職掌：

A.承辦各科技能檢定業務。

B.建教生基礎訓練、結業測驗。

C.校內實習工廠檢查、檢定場申請、安衛函報；實習報告抽查、科技能競賽、實習會議、勞動法制業務填報。

D.建教生基本資料建立、修正。

E.考核學生校內（外）實習成績。

F.推動學生技藝競賽。

G.實習組相關業務。

（4）就業組職掌：

A.學生參觀校外工廠、展覽之安排聯絡事宜。

B.畢業生就業媒合、升學之追蹤輔導及校友動態資料建立。

C.定期填報相關資料。

D.就業組相關業務。

4.年度工作計畫

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、100學年度建教班基訓班結訓 二、建教班校外實習分發 三、各實習工場整理準備 四、各科召開科務會議 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 100.08.12 100.08.31 100.08.26 100.08.26 |
| 九月份 | 一、校外建教班返校上課 二、校外建教生考核表製作 三、基訓班經費核銷 四、社會組檢定報名(第三梯次) 五、在校生檢定證照人數統計 六、寄畢業生升學就業概況調查表 七、建立各科工場安全衛生負責人員名冊 八、簽聘本學年就業輔導委員 九、召開期初實習輔導會議 十、實習安全衛生檢核表填報 十一、召開就業輔導委員會 十二、工廠安全衛生委員會會議 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 100.09.01 100.09.05 100.09.29 100.09.15 100.10.05 100.09.09 100.09.01 100.09.01 100.09.08 100.09.30 100.09.22 100.09.22 |
| 十月份 | 一、輪調式建教合作教育概況表填報 二、呈報畢業生升學就業概況調查表 三、辦理畢業生就業調查統計 四、各科設備維護檢驗 五、各科實習廢棄物處理情形檢查 六、建教合作廠校座談會 七、建教生家長懇談會 八、建教合作教育訪視表冊寄送 九、在校生檢定證照人數統計 十、檢查各科實習進度 十一、抽查各科實習報告 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 100.10.11 100.10.18 100.10.03 100.10.28 100.10.28 100.10.05 100.10.15 100.10.03 100.10.31 100.10.14 100.10.21 |
| 十一月份 | 一、建教班分發 二、邀請校外人士作工業安全衛生教育專題演講 三、教育部中部辦公室建教公司訪視 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 100.11.30 100.11.11 100.11.23 |
| 十二月份 | 一、校外建教班返校上課 二、邀請建教公司參加校慶 三、實習安全衛生檢核表填報 四、各科清理及整理實習廢棄物 五、校內技藝競賽 六、檢查各科實習進度 七、抽查各科實習報告 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 100.12.05 100.12.19 100.12.30 100.12.29 100.12.30 100.12.16 100.12.23 |
| 101年 一月份 | 一、辦理在校生技能檢定報名 二、各科材料開始盤存 三、申辦新學年輪調式建教合作班科班數及事業單位一覽表 四、全國第一梯次技能檢定報名 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 101.01.11 101.01.13 101.01.19 101.01.19 |
| 二月份 | 一、建教班學生校外實習分發 二、建立各科工場安全衛生負責人名冊 三、各科召開科務會議 四、清點安全衛生器材 五、召開期初實習輔導會議 六、實習場所作業前定期檢查 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 101.02.29 101.02.17 101.02.10 101.02.08 101.02.16 101.02.29 |
| 三月份 | 一、輪調式建教合作教育事業單位實地評估 二、校外建教生考核表製作 三、校外建教班返校上課 四、召開實習場所安全衛生委員會會議 五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動 六、檢查各科實習進度 七、實習安全衛生檢核表填報 八、第一梯次即測即評即發證測試檢定報名 | □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 執行中 101.03.05 101.03.05 101.03.08 執行中 101.03.29 101.03.28 101.03.16 |
| 四月份 | 一、建教公司評估結果追蹤 二、在校生技能檢定學術科測驗 三、抽查各科實習報告 四、第一梯次即測即評即發證測試檢定 五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動 六、輪調式建教合作教育事業單位實地評估 | □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 | 執行中 101.04.15 101.04.13 101.04.15 執行中 101.04.30 |
| 五月份 | 一、建教班分發 二、實習安全衛生檢核 三、公佈職業訓練及就業機會 四、抽查各科實習報告 五、檢查各科實習設備及維護 六、推介應屆畢業生就業 七、社會組檢定報名(第二梯) 八、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動 九、建教公司評估結果追蹤 十、第一梯次即測即評即發證測試檢定 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 | 101.05.31 101.05.31 101.05.04 101.05.18 101.05.25 101.05.09 101.05.17 執行中 執行中 101.05.09 |
| 六月份 | 一、校外建教班返校上課 二、校外建教生考核表製作 三、邀請建教公司參加畢業典禮 四、各科實習材料開始盤存 五、建教合作廠校座談會 六、補評估作業申請 七、各科設備維護檢查及維護 八、第二梯次即測即評即發證測試檢定報名 九、遴選補評估建教合作廠家會議 十、召開期末實習輔導會議 十一、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動 十二、建教公司評估結果追蹤 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 | 101.06.04 101.06.01 101.06.05 101.06.29 101.06.13 101.06.08 101.06.27 101.06.15 101.06.04 101.06.21 執行中 101.06.01 |
| 七月份 | 一、101辦理基訓班事宜 二、在校生丙級專案技能檢定 三、通知建教公司評估結果 四、第二梯次即測即評即發證測試檢定 五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 101.07.22 101.07.16 101.07.131101.07.15 101.07.31 |