100學年度圖書館工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、99學年下學期各項表單資料整理存檔，並替換100學年各項表單。 二、統計99學年度下學期借還書分類報表。 三、訂定100學年度圖書館工作計畫。 四、圖書館概況統計報表上網填報教育部中部辦公室。 五、統計並整理99學年下學期優良圖書推薦單。 六、召開100下學期「圖書館委員會議」。 七、完成新書及雜誌、設備等採購計畫，並提出100學年度經費需求表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 100.08.01 100.08.01 100.08.03 100.08.16 100.08.18 100.08.29 100.08.31 |
| 九月份 | 一、完成100學年度新書及非書資料採購。 二、新書及非書媒體編目、上架、新書公告。 三、辦理「100學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 四、受理「班級讀書會」圖書申辦。 五、完成鉑特圖書館自動化系統之100學年度讀者資料重整及建構。 | █已完成 █已完成 □執行中 □執行中 █已完成 | 100.09.05 100.09.14 100.09.15-期末 100.09.15 100.09.23 |
| 十月份 | 一、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現況資料表」。 二、訓練圖書館新進義工。 三、成立「推動班級讀書會委員會」並召開會議。 四、推動班級讀書會閱讀活動。 五、實施一年級新生「圖書館利用教育」。每週五社團第一節及班會時間。 六、受理「班級讀書會」圖書申辦。 七、十月底前，協助同學上傳作品，參加高二區10010梯次「100學年度全國高級中等學校跨校網路讀書會讀書心得寫作比賽」。 | █已完成 █已完成 █已完成 □執行中 □執行中 █已完成 █已完成 | 100.10.03 100.10.06 100.10.14 100.10.14- 100.10.14- 100.10.28 100.10.31 |
| 十一月份 | 一、持續實施一年級新生「圖書館利用教育」。 二、參加「100學年度全國高級職業學校圖書館工作會議」。 三、十一月15日前，協助同學上傳作品，參加高二區1001115梯次「100學年度全國高級中等學校跨校小論文寫作比賽」。 四、協調教師參與「100學年度全國高級中等學校跨校讀書心得寫作比賽」評審。 五、整理98年10月至99年9月過期雜誌，公告贈送全校師生。 | □執行中 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 100.10.14 100.11.07-08 100.11.15 100.11.16-25 100.11.30 |
| 十二月份 | 一、整理99年10月至100年9月過期雜誌，由閱覽室移入技藝中心過期雜誌書架。 二、贈送新書及視聽媒體編目、登錄，上架。 三、持續實施一年級新生「圖書館利用教育」。 三、協調教師參與「100學年度全國高級中等學校小論文比賽」評審。 四、盤點典藏室藏書、分類、整理。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 100.12.09 100.12.12 100.2.16 100.12.26 100.12.27 |
| 101年一月份 | 一、統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 二、推動班級讀書會閱讀活動。 三、製作筆記型電腦借用卡。 四、統計100年上學期借還書分類報表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.01.05 101.01.16 101.01.30 101.01.31 |
| 二月份 | 一、整理100年上學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請表。 二、整理及列印「99學年度網路讀書會心得比賽」作品，聘請評審老師完成評審工作。 三、召開100下學期「圖書館委員會暨購書會議」。 四、統計並整理99上學期「優良圖書推薦單」及盤點典藏書籍，提出新書採購申請表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.02.01 101.02.06 101.02.08 101.02.08 |
| 三月份 | 一、完成100學年度下學期新書及非書資料採購。 二、新書及非書媒體編目、上架、印製新書公告海報。 三、實施「100學年度網路讀書會心得比賽」頒獎。 完成優勝作品上網公告，以供全校師生觀摩。 四、請國文教師協助遴選班級讀書會心得作品參加校外比賽。 五、協助同學參加「全國高級中等學校1010315梯次讀書心得寫作比賽」。 六、協助同學參加「全國高級中等學校 1010331梯次小論文寫作比賽」。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.03.06 101.03.09 101.03.09 101.03.09-12 101.03.15 101.03.31 |
| 四月份 | 一、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現況資料表」。 二、協調國文老師評審「全國高級中等學校1010315梯次讀書心得寫作作品」。 三、校內班級讀書會評審。 四、協調教師評審「全國高級中等學校1010331梯次小論文寫作作品」。 | █已完成 █已完成 █已完成 □執行中 | 101.04.02 101.04.09 101.04.17-24 101.04.20- 101.05.07 |
| 五月份 | 一、協調教師評審「全國高級中等學校1010331梯次小論文寫作作品」。 二、班級讀書會讀書心得頒獎。 三、發放班級讀書會讀書心得評審費。 四、配合三年級請假，申請及列印圖書館義工服務證書。 五、訓練新進圖書館義工。 六、公告本校參加「全國高級中等學校跨校網路讀書會心得寫作比賽」得獎名單。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.05.07 101.05.07 101.05.14 101.05.14 101.05.11-05.18 101.05.26 |
| 六月份 | 一、全國高級中等學校跨校網路讀書會心得寫作比賽」頒獎。 二、發放「全國高級中等學校跨校網路讀書會心得、小論文寫作比賽」評審費。 三、編輯班級讀書會讀書心得優秀作品集及成果冊。 四、期末統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 | █已完成 █已完成 □執行中 █已完成 | 101.06.01 101.06.06 101.06.13- 101.06.20 |
| 七月份 | 一、整理典藏室書架，更新圖書分類表標示。 二、編輯班級讀書會讀書心得優秀作品集及成果冊。 三、盤點圖書並報廢舊書藉，簽出簽呈。 四、更新「圖書館利用教育」講義與簡報內容。 五、檢討本學年圖書館各項工作成果。 六、更換101年第一學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請登記表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.07.06 101.07.12 101.07.16 101.07.20 101.07.27 101.07.31 |