101學年度圖書館工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、100學年下學期各項表單資料整理存檔，並替換101學年各項表單。 二、統計100學年度下學期借還書分類報表。 三、訂定101學年度圖書館工作計畫。 四、圖書館概況統計報表上網填報教育部中部辦公室。 五、統計並整理100學年下學期優良圖書推薦單。 六、召開101下學期「圖書館委員會議」。 七、完成新書及雜誌、設備等採購計畫，並提出101學年度經費需求表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.08.01 101.08.02 101.08.07 101.08.16 101.08.28 101.08.29 101.08.31 |
| 九月份 | 一、完成101學年度新書及非書資料採購。 二、新書及非書媒體編目、上架、新書公告。 三、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 四、完成「悅讀網」網站。 五、推動班級讀書會閱讀活動-成立分組名單。 六、辦理閱讀活動-徵集推薦書單暨書單整理。 七、完成鉑特圖書館自動化系統之101學年度讀者資料重整及建構。 八、採購「優質化計畫」閱讀使用新書。 九、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現況資料表」。 | █已完成 █已完成 □已完成 □已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 101.09.10 101.09.18 執行中 執行中 101.09.10- 101.09.21 101.09.21 101.09.22 101.09.26 |
| 十月份 | 一、完成「悅讀網」網站。 二、實施一年級新生「圖書館利用教育」。每週五社團第一節及班會時間。 三、完成「優質化計畫」閱讀活動-新書編目。 四、辦理閱讀活動。 五、公告校外各項讀書心得寫作比賽訊息。 六、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 七、推動班級讀書會活動。 | █已完成 □已完成 █已完成 □已完成 █已完成 □已完成 □已完成 | 101.10.09 執行中 101.10.15 執行中 101.10.23 執行中 執行中 |
| 十一月份 | 一、參加「101學年度全國高級職業學校圖書館工作會議」。 二、11月15日前，協助同學上傳小論文作品，參加高二區1011115梯次「101學年度全國高級中等學校跨校小論文寫作比賽」。 三、持續實施一年級新生「圖書館利用教育」。 四、整理99年10月至100年9月過期雜誌，公告贈送全校師生。 五、將小論文資料一覽表寄至承辦學校。 六、辦理閱讀講座，主題：「認識分級，快樂閱聽」。 七、11月30日前，協助同學上傳讀書心得作品，參加「高二區1011130梯次101學年度全國高級中等學校跨校讀書心得寫作比賽」。 八、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 九、推動班級讀書會活動。 十、辦理閱讀活動。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 □已完成 □已完成 | 101.11.07- 08 101.11.15 101.11.16 101.11.16 101.11.22 101.11.27 101.11.30 執行中 執行中 執行中 |
| 十二月份 | 一、將「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽」作品一覽表寄至承辦學校。 二、整理100年10月至101年9月過期雜誌，由閱覽室移入技藝中心過期雜誌書架。 三、協調教師參與「101學年度全國高級中等學校小論文比賽」評審。 四、協調教師參與「101學年度全國高級中等學校跨校讀書心得寫作比賽」評審。 五、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 六、推動班級讀書會活動。 七、辦理閱讀活動。 | █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 □已完成□已完成 □已完成 | 101.12.04 101.12.05 101.12.06- 25 101.12.25- 102.01.03 執行中 執行中 執行中 |
| 102年一月份 | 一、協調教師參與「101學年度全國高級中等學校跨校讀書心得寫作比賽」評審。 二、統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 三、公告三年級閱讀活動心得作品收件日期。 四、公告班級讀書會閱讀活動心得作品收件日期。 五、盤點典藏室藏書、分類、整理。 六、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。 七、推動班級讀書會活動。 八、辦理閱讀活動。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 □已完成 □已完成 | 102.01.03 102.01.07 102.01.11 102.01.11 102.01.24 -31 執行中 執行中 執行中 |
| 二月份 | 一、統計101年上學期借還書分類報表。 二、整理101年上學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請表。 三、辦理「101學年度網路讀書會心得比賽」校內賽。四、召開101下學期「圖書館委員會暨購書會議」。 五、推動班級讀書會活動。 六、統計並整理101上學期「優良圖書推薦單」及盤點典藏書籍，提出新書採購申請表。 七、辦理閱讀活動。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 □已完成 █已完成 | 101.02.01 102.02.04 102.02.06 102.02.18 執行中 執行中 101.02.18 |
| 三月份 | 一、實施「101學年度讀書心得寫作比賽」頒獎。 完成優勝作品上網公告，以供全校師生觀摩。 二、統計並整理101上學期「優良圖書推薦單」及盤點典藏書籍，提出新書採購申請表。 三、新書及非書媒體編目、上架、印製新書公告海報。 四、協助同學參加「全國高級中等學校1020315梯次讀書心得寫作比賽」。 五、將「全國高級中等學校1020315梯次讀書心得寫作比賽」參賽一覽表寄至岡山高中。 六、請國文教師協助評審一、二年級班級讀書會心得作品及三年級閱讀心得作品。 七、協助同學參加「全國高級中等學校 1020331梯次小論文寫作比賽」。 八、推動班級讀書會活動。 | █已完成 █已完成 □已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 | 102.03.04 102.03.21 102.03.15 102.03.19 102.03.29 102.03.29 執行中 |
| 四月份 | 一、將「全國高級中等學校1020331梯次小論文寫作比賽」參賽一覽表寄至大里高中。 二、新書及非書媒體編目、上架、印製新書公告海報。三、一、二年級班級讀書會暨三年級讀書心得頒獎。 四、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現 況資料表」。 五、製作「班級讀書心得作品集」。 六、辦理閱讀活動。 七、協調教師評審「全國高級中等學校1020331梯次小論文寫作作品」。 八、推動班級讀書會活動。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 □已完成 □已完成 | 102.04.02 102.04.11 102.04.15 102.04.17 102.04.29 執行中 執行中 執行中 |
| 五月份 | 一、辦理閱讀活動。 二、協調教師評審「全國高級中等學校1020331梯次小論文寫作作品」。 三、辦理全校師生申辦高雄市立圖書館借閱證。 四、辦理「圖資利用教育-漫遊市立圖書館」講座。 五、頒發校外讀書心得獎狀及得獎作品上傳到「悅讀網」。 六、公告本校參加「全國高級中等學校讀書心得寫作小論文寫作比賽」得獎名單。 七、推動班級讀書會活動。 | █已完成 █已完成 □已完成 █已完成 █已完成 █已完成 □已完成 | 102.05.02 102.05.07 執行中 102.05.17 102.05.27 102.05.29 執行中 |
| 六月份 | 一、「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽」頒獎。 二、發放「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽、小論文寫作比賽」評審費。 三、辦理建教班市立圖書館借閱證。 四、期末統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 五、編輯班級讀書會成果冊。 六、推動班級讀書會活動。 七、校外小論文得獎名單及作品上傳到「悅讀網」。 | █已完成 □已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 102.06.03 執行中 102.06.06 102.06.14 102.06.17 102.06.18 102.06.20 |
| 七月份 | 一、整理典藏室書架，更新圖書分類表標示。 二、發放「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽、小論文寫作比賽」評審費。 三、檢討本學年圖書館各項工作成果。 四、盤點圖書並報廢舊書藉，簽出簽呈。 五、更換101年第一學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請登記表。 | █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 █已完成 | 102.07.01 102.07.08 102.07.11 102.07.30 102.07.31 |