102學年度圖書館工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、101學年下學期各項表單資料整理存檔，並替換102學年各項表單。 二、統計101學年度下學期借還書分類報表。 三、訂定102學年度圖書館工作計畫。 四、圖書館概況統計報表上網填報教育部中部辦公室。 五、統計並整理101學年下學期優良圖書推薦單。 六、完成新書及雜誌、設備等採購計畫，並提出102學年度經費需求表。 七、製作班級借書證。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 102.08.01 102.08.01 102.08.16 102.08.19 102.08.23 102.08.30 102.08.30 |
| 九月份 | 一、召開102上學期「圖書館委員會議」。 二、辦理圖書股長研習。 三、徵集班級好書推薦單。 四、推動班級讀書會閱讀活動-成立分組名單。 五、一年級同學申辦市立圖書借閱證。 六、完成各科專業書籍編目。 七、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現況資料表」。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成■已完成 □已完成 □已完成 □已完成 | 102.09.02 102.09.10 102.09.13 102.09.18 執行中 執行中 執行中 |
| 十月份 | 一、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現況資料表」。 二、推動班級讀書會活動。 三、完成鉑特圖書館自動化系統之102學年度讀者資料重整及建構。 四、完成各科專業書籍編目。 五、實施一年級新生「圖書館利用教育」。每週五社團時間。 六、公告校外各項讀書心得寫作比賽訊息。 七、辦理班級到館閱讀活動。 八、協助同學參加「102學年度全國高級中等學校1021031梯次心得寫作比賽」。 九、一年級同學申辦市立圖書借閱證。 | ■已完成 □已完成 ■已完成 □已完成 ■已完成 □已完成 ■已完成 □已完成 | 102.10.02 持續辦理 102.10.04 102.10.08 102.10.18 -持續辦理 102.10.15 102.10.25 -持續辦理 102.10.31 持續辦理 |
| 十一月份 | 一、參加「102學年度全國高級職業學校圖書館工作會議」。 二、將「全國高級中等學校1021031梯次讀書心得寫作比賽」參賽一覽表寄至承辦學校。 三、辦理班級到館閱讀活動。 四、辦理閱讀講座，主題：「保護全方位，閱讀網遊最夠味」。 五、協助同學參加「102學年度全國高級中等學校1021115梯次小論文寫作比賽」。 六、將「全國高級中等學校1021115梯次小論文寫作比賽」參賽一覽表寄至承辦學校。 七、實施一年級新生「圖書館利用教育」。每週五社團時間。 八、整理100年10月至101年9月過期雜誌，移入過期雜誌書櫃。 九、一年級同學申辦市立圖書借閱證。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 □已完成 | 102.11.05- 06 102.11.05 102.11.08 102.11.12 102.11.15 102.11.22 102.11.22 102.11.27 持續辦理 |
| 十二月份 | 一、協調教師參與「102學年度全國高級中等學校小論文比賽」評審。 二、公告過期雜誌，贈送全校師生。 三、推動班級讀書會活動。 四、公告三年級閱讀活動心得作品收件日期。 五、一年級同學申辦市立圖書借閱證。 六、期末催還書作業。 | ■已完成 ■已完成 □已完成 ■已完成 □已完成 □已完成 | 102.12.07 102.12.15 持續辦理 102.12.25 持續辦理 持續辦理 |
| 103年一月份 | 一、推動班級讀書會活動。 二、統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 三、一年級同學申辦市立圖書借閱證。 四、三年級閱讀活動心得作品收件截止。 五、期末催還書作業。 六、盤點典藏室藏書、分類、整理。 | □已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 □已完成 | 持續辦理 103.01.06 103.01.10 103.01.17 103.01.17 持續辦理 |
| 二月份 | 一、統計102學年度上學期借還書分類報表。 二、整理102學年度上學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請表。 三、盤點典藏室藏書、分類、整理。 四、一、二年級班級讀書會心得作品收件截止。 五、召開102學年度下學期「圖書館委員會會議」。 六、統計並整理102學年度上學期「優良圖書推薦單」及盤點典藏書籍。提出下學期新書採購申請表。 七、校外讀書心得比賽頒獎。 八、製作校外讀書心得比賽成果冊。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 103.02.06 103.02.07 103.02.07 103.02.14 103.02.20 103.02.24 103.02.24 103.02.27 |
| 三月份 | 一、校外小論文比賽頒獎。 二、辦理三年級閱讀心得寫作比賽。 三、辦理「102學年度班級讀書會心得寫作比賽」。 四、完成上學期校外讀書心得及小論文得獎名單及作品上傳到「悅讀網」。 五、完成新書採購。 六、新書編目。 七、協助同學參加「全國高級中等學校1030315梯次讀書心得寫作比賽」。 八、將「全國高級中等學校1030315梯次讀書心得寫作比賽」參賽一覽表寄至承辦學校。 九、協助同學參加「全國高級中等學校 1030331梯次小論文寫作比賽」。 | ■已完成 □已完成 □已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 103.03.03 持續辦理 持續辦理 103.03.07 103.03.06 103.03.06-18 103.03.15 103.03.21 103.03.31 |
| 四月份 | 一、將「全國高級中等學校1030331梯次小論文寫作比賽」參賽一覽表寄至承辦學校。 二、填報高級中等學校圖書館現況資料庫「圖書館現 況資料表」。 三、辦理班級到館閱讀活動。 四、協調教師評審「全國高級中等學校1030315梯次讀書心得寫作比賽」作品。 五、辦理推廣閱讀專題講座-「閱讀與悅讀」。 六、辦理三年級閱讀心得寫作比賽。 七、辦理「102學年度班級讀書會心得寫作比賽」 八、協調教師評審「全國高級中等學校1030331梯次小論文比賽」作品。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 □已完成 | 103.04.01 103.04.01 103.04.02- 23 103.04.11-21 103.04.14 103.04.21 103.04.21 持續辦理 |
| 五月份 | 一、班級讀書會暨三年級讀書心得頒獎。 二、協調教師評審「全國高級中等學校1030331梯次小論文作品」。 三、「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽」頒獎。 四、製作「班級讀書會心得作品集」。 五、製作「三年級閱讀心得作品集」。 六、公告本校參加「全國高級中等學校讀書心得寫作小論文寫作比賽」得獎名單。 七、發放小論文得獎獎狀。 八、完成下學期校外讀書心得及小論文得獎名單及作品上傳到「悅讀網」。 九、製作校外讀書心得、小論文成果冊。 | ■已完成 ■已完成 ■已完成 □已完成 □已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 ■已完成 | 103.05.02 103.05.18 103.05.26 持續辦理 持續辦理 103.05.26 103.05.26 103.05.26 103.05.29 |
| 六月份 | 一、製作班級讀書會成果冊。 二、期末執行催還書作業。 三、發放「全國高級中等學校讀書心得寫作比賽、小論文寫作比賽」評審費。 四、期末統計本學期借閱書籍排行榜及簽訂獎勵。 五、持續製作「三年級閱讀心得作品集」。 六、持續製作「班級讀書會作品集」。 七、校內讀書心得優秀作品上傳到「悅讀網」。 八、收回各班、各科借書登記表。 九、收回各班級筆電、班級借書證。 | □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 |  |
| 七月份 | 一、整理典藏室書架，更新圖書分類表標示。 二、盤點圖書並報廢舊書藉，簽出簽呈。 三、更新「圖書館利用教育」講義與簡報內容。 四、檢討本學年圖書館各項工作成果。 五、更換102學年度第一學期視聽教室及印表機、網路電腦等各項使用申請登記表。 六、將各科借書登記表，登錄入圖書館電腦。 | □已完成 □已完成 □已完成 □已完成 - 已完成 - 已完成 |  |