100學年度總務處工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、水塔清洗（自來水、地下水）;消防安全檢查。 四、全校消防設施工程。 五、弘道大樓4樓冷氣機更換。 六、教室課桌椅更新（弘道、明德大樓）。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 100.08.15 100.08.25 100.08.02 執行中 100.08.24 100.08.26 |
| 九月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、補發服裝事宜。 四、續辦日補校學生註冊各項事宜。 五、全校消防設施工程（9月份完工）。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 100.09.14 100.09.24 100.09.09 100.09.16 100.09.26 |
| 十月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、呈報教育部中部辦公室總務處統一報表。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 100.10.17 100.10.31 100.10.14 |
| 十一月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、全校電源安全檢查。 三、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 100.11.14 100.11.22 100.11.25 |
| 十二月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、購置校慶活動所需禮品、獎品等。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 100.12.15 100.12.26 100.12.21 |
| 一月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報校車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、國稅局申報教職員工年度所得稅。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.01.16 101.01.30 101.01.19 |
| 二月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、全校水塔水箱清洗。 四、宿舍化糞池清理。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.01.15 101.02.30 101.02.01 101.02.25 |
| 三月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、招生專車布條。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.01.15 101.03.30 101.03.19 |
| 四月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報專車公差、租金、水電費、垃圾代處理費；校車維護等支出費用。 三、全校花草修剪，美化校園。 四、學校路牌增設(33塊) | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.04.16 101.04.30 101.04.25 101.04.24 |
| 五月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、購買畢業典禮獎品。 四、辦理畢業生離校手續。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.05.15 101.05.30 101.05.29 101.05.03 |
| 六月份 | 一、飲水機清洗保養與電源安全檢查。 二、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 三、消防安全檢查。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 101.06.14 101.06.29 101.06.19 |
| 七月份 | 一、飲水機清洗保養 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、各處室、科提報該設備年限報廢申請。 五、弘道大樓廁所增設(右側2至4 樓；左側1至4樓每樓層增加女廁2間)。 六、學校進出大門口柵道路面整修，施工期間車輛全部由側門進出。 七、弘道大樓教室黑板全部更新。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 | 101.07.13 101.07.30 101.07.30 101.07.17 執行中 101.07.30 執行中 |