102學年度學務處工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 預 定 行 事 | 執行現況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、擬訂年度工作計畫 二、就學貸款宣導暨協助同學辦理就學貸款 三、擬訂新生始業輔導計畫及辦理 四、擬定社團實施計畫 五、確定班級數遴聘導師 六、建教班畢業照 七、新生始業式 八、學生基本資料異動 九、新生入學準備 十、擬訂年度體育訓練計畫 十一、運動場地設施維護 十二、分配各班教室及公共區域 十三、督導校內環境整理。 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 102.08.09 102.08.09 102.08.01 102.08.29 102.08.29 102.08.21 102.08.26 全年性辦理 102.08.26 102..8.21 全年性辦理 102.08.29 102.08.30 |
| 九月份 | 一、社團調查及編組 二、訂購高市青年 三、班級幹部訓練 四、召開人權法治推動委員會 五、班級聯誼會會議 六、班級家長代表選舉 七、教師節敬師活動 八、畢業聯誼會會議 九、籌畫二年級戶外教學活動 十、防震防災演練 十一、一年級健身操訓練 十二、運動場地設施維護 十三、環境教育月宣導活動 十四、辦理新生健康檢查 十五、督導校內環境整理 十六、推動學生服務學習教育 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 | 102.09.13 102.09.23 102.09.18 102.09.18 102.09.24 102.09.27 102.09.27 102.09.30 102.09.30 102.09.13 持續辦理 全年性辦理 102.09.06 102.09.26 全年性辦理 全年性辦理 |
| 十月份 | 一、101學年度家長懇談會 二、家長會長、副會長選舉 三、召開品德教育推動委員會 四、召開人權、法治推動委員會 五、辦理二年級戶外教學活動 六、二年級實彈射擊體驗活動 七、法律常識反毒宣導 八、辦理迎新活動 九、新生儀態訓練驗收 十、一年級健身操訓練 十一、運動場地設施檢查維護 十二、督導校內環境整理 十三、敦親睦鄰環境清潔日活動 十四、全校學生視力調查 十五、推動學生服務學習教育 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 | 102.10.19 102.10.19 102.10.07 102.10.14 102.10.25 102.10.22 102.10.11 102.10.04 102.10.03 持續辦理 全年性辦理 全年性辦理 102.10.18 102.10.31 全年性辦理 |
| 十一月份 | 一、籌劃44週年校慶相關活動 二、畢業班照個人照 三、校歌暨愛國歌曲比賽 四、辦理家長費退費 五、學生生活輔導各項活動 六、班際籃球比賽(三年級) 七、一年級健身操訓練 八、運動場地設施檢查維護 九、捐血活動 十、垃圾減量及資源回收宣導 十一、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 十二、督導校內環境整理 十三、推動學生服務學習教育 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 | 102.11.29 102.11.06 102.11.14 102.11.18 全年性辦理 102.11.21 持續辦理 全年性辦理 102.11.06 102.11.22 102.11.22 全年性辦理 全年性辦理 |
| 十二月份 | 一、44週年校慶活動 二、寒冬送暖活動 三、學生生活輔導各項活動 四、一年級健身操訓練 五、健身操比賽 六、校慶趣味競賽活動 七、運動場地設施檢查維護 八、垃圾減量及資源回收宣導 九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 十、督導校內環境整理 十一、推動學生服務學習教育 | ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 | 102.12.25 102.12.20 全年性辦理 102.12.06 102.12.11 102.12.20 全年性辦理 102.12.23 102.12.06 全年性辦理 全年性辦理 |
| 一月份 | 一、畢業班照團照 二、抽查週記（正規班、實用技能班） 三、下學期就學貸款宣導 四、學生生活輔導各項活動 五、幹部服務證明申請 六、運動場地設施檢查維護 七、垃圾減量及資源回收宣導 八、督導校內環境整理 九、推動學生服務學習教育 十、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | □已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 | 延至二月 102.01.09 102.01.17 102.01.17 102.01.10 102.01.17 102.01.17 102.01.17 102.01.17 102.01.24 |
| 二月份 | 一、咨詢並協助同學辦理就學貸款 二、社團調查 三、社團實施 四、畢業班照團照 五、社團工作準備 六、防震防災演練 七、運動場地設施檢查維護 八、分配各班教室位置及公共區域 九、督導校內環境整理 十、垃圾減量及資源回收宣導 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 | 103.02.11 103.02.11 103.02.21 102.02.13 103.02.11 103.02.26 103.02.07 103.02.07 全年性辦理 103.02.11 |
| 三月份 | 一、訂購高市青年 二、招生引導組編組、訓練 三、高英之星選拔 四、交通安全宣導活動 五、學生生活輔導各項活動 六、班際排球比賽(二年級) 七、越野賽跑及大隊接力比賽 八、運動場地設施檢查維護 九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 十、督導校內環境整理 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 □已完成 | 103.03.03 103.03.17 103.03.21 103.03.14 全年性辦理 103.03.13 103.03.28 全年性辦理 103.03.14 全年性辦理 |
| 四月份 | 一、家長費退費 二、招生引導組編組、訓練 三、學生生活輔導各項活動 四、班際躲避球比賽(一年級) 五、運動場地設施檢查維護 六、督導校內環境整理 七、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 | 103.04.08 103.04.21 全年性辦理 103.05.01 全年性辦理 全年性辦理 103.04.11 |
| 五月份 | 一、抽查週記（正規班三年級） 二、社團成果展 三、籌備畢業典禮 四、抽查週記（建教班） 五、學生生活輔導各項活動 六、運動場地檢查維護 七、垃圾減量及資源回收宣導 八、督導校內環境整理 九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 ▓已完成 □已完成 ▓已完成 | 103.05.05 103.05.09 103.05.27 103.05.12 全年性辦理 全年性辦理 103.05.05 全年性辦理 103.05.09 |
| 六月份 | 一、畢業典禮工作事項 二、抽查(一、二年級)週記 三、擬定暑期建教班導師輪值表 四、學生生活輔導各項活動 五、運動場地設施檢查維護 六、督導校內環境整理 | ▓已完成 ▓已完成 ▓已完成 □已完成 □已完成 □已完成 | 103.06.13 103.06.08 103.06.30 全年性辦理 全年性辦理 全年性辦理 |
| 七月份 | 一、準備新生入學各項資料 二、運動場地設施檢查維護 三、督導校內環境整理 | □已完成 □已完成 □已完成 | 持續辦理 全年性辦理 全年性辦理 |