**102學年度學務處工作計畫與執行管控表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月　份 | 預　定　行　事 | 執行現況 | 完成日期 |
| 八月份 | 一、擬訂年度工作計畫二、就學貸款宣導暨協助同學辦理就學貸款三、擬訂新生始業輔導計畫及辦理四、擬定社團實施計畫五、確定班級數遴聘導師六、建教班畢業照七、新生始業式八、學生基本資料異動九、新生入學準備十、擬訂年度體育訓練計畫十一、運動場地設施維護十二、分配各班教室及公共區域十三、督導校內環境整理。 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成▓已完成 | 102.08.09102.08.09102.08.01102.08.29102.08.29102.08.21102.08.26全年性辦理102.08.26102..8.21全年性辦理102.08.29102.08.30 |
| 九月份 | 一、社團調查及編組二、訂購高市青年三、班級幹部訓練四、召開人權法治推動委員會五、班級聯誼會會議六、班級家長代表選舉七、教師節敬師活動八、畢業聯誼會會議九、籌畫二年級戶外教學活動十、防震防災演練十一、一年級健身操訓練十二、運動場地設施維護十三、環境教育月宣導活動十四、辦理新生健康檢查十五、督導校內環境整理十六、推動學生服務學習教育 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成 | 102.09.13102.09.23102.09.18102.09.18102.09.24102.09.27102.09.27102.09.30102.09.30102.09.13持續辦理全年性辦理102.09.06102.09.26全年性辦理全年性辦理 |
| 十月份 | 一、102學年度家長懇談會二、家長會長、副會長選舉三、召開品德教育推動委員會四、召開人權、法治推動委員會五、辦理二年級戶外教學活動六、二年級實彈射擊體驗活動七、法律常識反毒宣導八、辦理迎新活動九、新生儀態訓練驗收十、一年級健身操訓練十一、運動場地設施檢查維護十二、督導校內環境整理十三、敦親睦鄰環境清潔日活動十四、全校學生視力調查十五、推動學生服務學習教育 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成 | 102.10.19102.10.19102.10.07102.10.14102.10.25102.10.22102.10.11102.10.04102.10.03持續辦理全年性辦理全年性辦理102.10.18102.10.31全年性辦理 |
| 十一月份 | 一、籌劃44週年校慶相關活動二、畢業班照個人照三、校歌暨愛國歌曲比賽四、辦理家長費退費五、學生生活輔導各項活動六、班際籃球比賽(三年級)七、一年級健身操訓練八、運動場地設施檢查維護九、捐血活動十、垃圾減量及資源回收宣導十一、實施敦親睦鄰環境清潔日活動十二、督導校內環境整理十三、推動學生服務學習教育 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成□已完成□已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成 | 102.11.29102.11.06102.11.14102.11.18全年性辦理102.11.21持續辦理全年性辦理102.11.06102.11.22102.11.22全年性辦理全年性辦理 |
| 十二月份 | 一、44週年校慶活動二、寒冬送暖活動三、學生生活輔導各項活動四、一年級健身操訓練五、健身操比賽六、運動場地設施檢查維護七、垃圾減量及資源回收宣導八、實施敦親睦鄰環境清潔日活動九、督導校內環境整理十、推動學生服務學習教育 | ▓已完成▓已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成 | 102.12.25102.12.20全年性辦理102.12.06102.12.11全年性辦理102.12.23102.12.06全年性辦理全年性辦理 |
| 一月份 | 一、畢業班照團照二、抽查週記（正規班、實用技能班）三、下學期就學貸款宣導四、學生生活輔導各項活動五、幹部服務證明申請六、運動場地設施檢查維護七、垃圾減量及資源回收宣導八、督導校內環境整理九、推動學生服務學習教育十、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | □已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成 | 延至二月102.01.09102.01.17102.01.17102.01.10102.01.17102.01.17102.01.17102.01.17102.01.24 |
| 二月份 | 一、咨詢並協助同學辦理就學貸款二、社團工作準備三、社團調查四、畢業班照團照五、社團實施六、防震防災演練七、運動場地設施檢查維護八、分配各班教室位置及公共區域九、督導校內環境整理十、垃圾減量及資源回收宣導 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成 | 103.02.11103.02.11103.02.11102.02.13103.02.21103.02.26103.02.07103.02.07全年性辦理103.02.11 |
| 三月份 | 一、訂購高市青年二、招生引導組編組、訓練三、高英之星選拔四、交通安全宣導活動五、學生生活輔導各項活動六、班際排球比賽(二年級)七、越野賽跑及大隊接力比賽八、運動場地設施檢查維護九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動十、督導校內環境整理 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成▓已完成□已完成▓已完成□已完成 | 103.03.03103.03.17103.03.21103.03.14全年性辦理103.03.13103.03.28全年性辦理103.03.14全年性辦理 |
| 四月份 | 一、家長費退費二、招生引導組編組、訓練三、學生生活輔導各項活動四、班際躲避球比賽(一年級)五、運動場地設施檢查維護六、督導校內環境整理七、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成▓已完成□已完成▓已完成□已完成□已完成▓已完成 | 103.04.08103.04.21全年性辦理103.05.01全年性辦理全年性辦理103.04.11 |
| 五月份 | 一、抽查週記（正規班三年級）二、社團成果展三、籌備畢業典禮四、抽查週記（建教班）五、學生生活輔導各項活動六、運動場地檢查維護七、垃圾減量及資源回收宣導八、督導校內環境整理九、實施敦親睦鄰環境清潔日活動 | ▓已完成▓已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成▓已完成□已完成▓已完成 | 103.05.05103.05.09103.05.27103.05.12全年性辦理全年性辦理103.05.05全年性辦理103.05.09 |
| 六月份 | 一、畢業典禮工作事項二、抽查(一、二年級)週記三、擬定暑期建教班導師輪值表四、學生生活輔導各項活動五、運動場地設施檢查維護六、督導校內環境整理 | ▓已完成▓已完成▓已完成□已完成□已完成□已完成 | 103.06.13103.06.08103.06.30全年性辦理全年性辦理全年性辦理 |
| 七月份 | 一、準備新生入學各項資料二、運動場地設施檢查維護三、督導校內環境整理 | □已完成□已完成□已完成 | 持續辦理全年性辦理全年性辦理 |