102學年度總務處工作計畫與執行管控表

| 月 份 | 工 作 內 容 | 執行狀況 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、水塔清洗（自來水、地下水）。 五、全校花草修剪，美化校園。 六、行政大樓前樹木扶植。 七、全校廁所安裝緊急按鈕。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 102.08.15 102.08.22 102.08.30 102.08.14 102.08.30 102.08.07 102.08.15 |
| 九月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、補發服裝事宜。 五、續辦日補校學生註冊各項事宜。 六、各科、各導師室桌面插座施工。 七、學生宿舍桌面插座施工。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 102.09.16 102.09.18 102.09.30 102.09.13 102.09.13 102.09.12 102.09.12 |
| 十月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、呈報教育部國民及學前教育署總務處統一報表。 五、學生腳踏車車棚擴建。 六、校園圍牆維修工程。 七、明德大樓右側一樓地板磁磚整修完成 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 102.10.14 102.10.18 102.10.30 102.10.09 102.10.06 102.10.06 102.10.09 |
| 十一月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、全校電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、全校化糞池清理。 五、汽車科中廊二樓增建工程。(規劃中) 六、全校椰子樹修剪。 七、全校各大樓逃生路線指示圖。 八、各科工場裝設涼風扇。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 | 102.11.15 102.11.18 102.12.29 102.11.20 執行中 102.11.23 102.11.13 執行中 |
| 十二月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、全校樹木修剪。 五、汽車科中廊二樓增建工程。(規劃中) 六、各科工場裝設涼風扇。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 ■ 已完成 | 102.12.16 102.12.20 102.12.31 102.12.27 執行中 102.12.11 |
| 一月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、國稅局申報教職員工年度所得稅。 五、汽車科中廊二樓增建工程完工。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.01.14 103.01.21 103.01.30 103.01.13 103.01.20 |
| 二月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、全校水塔清洗。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.02.17 103.02.25 103.02.27 103.02.06 |
| 三月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、招生專車布條。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.03.17 103.03.19 103.03.31 103.03.03 |
| 四月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車公差、租金、水電費、垃圾代處理費；校車維護等支出費用。 四、全校花草修剪，美化校園。 五、消防檢查及申報。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.04.14 103.04.22 103.04.29 103.04.10 103.04.22 |
| 五月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、購買畢業典禮獎品。 五、辦理畢業生離校手續。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.05.14 103.05.22 103.05.30 103.05.30 103.05.13 |
| 六月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 | 103.06.12 103.06.25 103.06.27 |
| 七月份 | 一、飲水機清洗保養。 二、電源安全檢查。 三、呈報專車租賃租金、水電費、垃圾代處理費等支出費用。 四、各處室、科提報該設備年限報廢申請。 五、輔導室後方地板及花圃整修。 六、明德大樓2、3樓廁所外面走廊磨石地板整修。 七、全校教室外走廊、樓梯牆壁粉刷。 八、全校走廊、樓梯地面清洗。 九、行政大樓前(圖書館、宿舍)柏油地面整修工程。 十、學生專車停車場柏油地面整修。 十一、行政大樓左側3樓天花板漏水。 十二、行政大樓後方PU跑道整修工程。 十三、各科實習工廠內部牆壁粉刷。 | ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 □ 已完成 □ 已完成 □ 已完成 ■ 已完成 □ 已完成 □ 已完成 | 103.07.14 103.07.24 103.07.29 103.07.25 103.07.08 103.07.11 執行中 執行中 執行中 執行中 103.07.05 執行中 執行中 |