高英高級工商職業學校100學年度實習處工作實施計畫

100年8月30日100學年度第1學期期初校務會議通過

1.依據：
（1）高級職業學校教育目標

（2）本校校務發展計畫

（3）本校實習工作計畫相關規定

2.工作計畫重點：

實習輔導處工作為提高專業老師專業與熱忱、提升各科教學設備、加強學生技能學習與檢定、注意工廠安全衛生等教學與實習工作，因此將致力實習輔導工作發展策略的實施，達成下列目標： 

（1）配合國家教育政策，社會變遷及教學需要，充實各科設備，使教學具實用性及前瞻性，達成技職教育目標。

（2）鼓勵教師參加校內、外教師研習及進修，以吸收新知，充實專業技能，提升教師專業素質，改進教學方法，提高教學品質。

（3）配合課程及教師專長排課，詳填實習紀錄簿，加強實習內容，並於學期中作全面性段落式評量與多元評量。

（4）辦理及輔導學生參加技能檢定，規劃各科在校生丙級檢定事宜，實施模擬測驗，加強學生應檢能力，提高合格率，落實證照制度。

（5）辦理校內科際技能競賽，選拔優秀學生參加全國技藝競賽，切磋學習心得，提升學生技能，加強培植造就人才。

（6）加強建教合作，辦理建教合作廠商評估，提早使學生瞭解就業市場及生涯規劃。

（7）策劃產學合作，聯絡有關產業及鄰近商店、餐廳、工廠等，增加學生參觀實習的場所，增強學生就業能力。

（8）培養工安常識，辦理工業安全與衛生講座，各科落實設備使用、保養、維護等工業安全與衛生常識

（9）培養學習興趣，定期舉辦各科技能、才藝競賽、作品成果展、創作發表及校外參觀活動，提升學習成效及提高成就感，並培養獨立、自主的能力。

（10）培養和諧態度，舉辦職業道德及工業安全之各項比賽，就業輔導講座、傑出校友經驗分享，加強陶冶職業道德，認知與實踐能力，養成敬業樂群，積極負責之工作態度。

（11）培養終身學習理念，確認學生智能發展的多元性，充分輔導學生升學就業，培養終身學習觀念，以奠定生涯規劃之基礎。

（12）辦理成人教育班，利用本校設備及師資，結合本地資源，提供社區人士學習場所，增進學習機會，促進社區進步、發展。

3.組織與職掌：

（1）實習主任：

A.依據學校校務會議，決定實習方針。

B.訂定實習成績考查辦法。

C.審定實習上各項規章表冊。

D.統整實習處相關業務。

E.執行學校交辦之相關事務。

（2）建教組職掌：

A.建教班輪調分發、進廠及實習結束學生平安保險。

B.統計、掌握建教生人數及異動處理。

C.申報工廠評估及實地評估、訪視業務。

D.建教生學費分期、薪資作業。

E.建教生校外實習考核、訪查、輔導。

F.註廠老師考核、督導、輔導津貼申請。

G.負責工廠、學校及家長之聯繫相關事宜。

H.建教組相關業務。

（3）實習組職掌：

A.承辦各科技能檢定業務。

B.建教生基礎訓練、結業測驗。

C.校內實習工廠檢查、檢定場申請、安衛函報；實習報告抽查、科技能競賽、實習會議、勞動法制業務填報。

D.建教生基本資料建立、修正。

E.考核學生校內（外）實習成績。

F.推動學生技藝競賽。

G.實習組相關業務。

（4）就業組職掌：

A.學生參觀校外工廠、展覽之安排聯絡事宜。

B.畢業生就業媒合、升學之追蹤輔導及校友動態資料建立。

C.定期填報相關資料。

D.就業組相關業務。

4.年度工作計畫

	月  份
	工    作    內    容
	執行狀況
	完成日期

	八月份
	一、基訓班結訓測驗

二、建教班校外實習分發

三、各實習工場整理準備

四、各科召開科務會議
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
	100.08.12
100.08.31

100.08.26

100.08.26

	九月份
	一、校外建教班返校上課

二、校外建教生考核表製作

三、基訓班經費核銷

四、社會組檢定報名(第三梯次)

五、在校生檢定證照人數統計

六、寄畢業生升學就業概況調查表

七、建立各科工場安全衛生負責人員名冊

八、簽聘本學年就業輔導委員

九、召開期初實習輔導會議

十、實習安全衛生檢核表填報

十一、召開就業輔導委員會

十二、工廠安全衛生委員會會議
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
	100.09.01
100.09.05

100.09.29

100.09.15

100.10.05

100.09.09

100.09.01

100.09.01

100.09.08

100.09.30

100.09.22

100.09.22

	十月份
	一、輪調式建教合作教育概況表填報

二、呈報畢業生升學就業概況調查表

三、辦理畢業生就業調查統計

四、各科設備維護檢驗

五、各科實習廢棄物處理情形檢查

六、建教合作廠校座談會
七、建教生家長懇談會

八、建教合作教育訪視表冊寄送

九、在校生檢定證照人數統計
十、檢查各科實習進度

十一、抽查各科實習報告
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
▓已完成

▓已完成
	100.10.11

100.10.18

100.10.03

100.10.28

100.10.28

100.10.05

100.10.15

100.10.03

100.10.31
100.10.14

100.10.21

	十一月份
	一、建教班分發

二、邀請校外人士作工業安全衛生教育專題演講

三、教育部中部辦公室建教公司訪視
	▓已完成

▓已完成

▓已完成
	100.11.30

100.11.11

100.11.23

	十二月份
	一、校外建教班返校上課

二、邀請建教公司參加校慶

三、實習安全衛生檢核表填報

四、各科清理及整理實習廢棄物

五、校內技藝競賽
六、檢查各科實習進度

七、抽查各科實習報告
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
▓已完成

▓已完成
	100.12.05

100.12.19

100.12.30

100.12.29

100.12.30
100.12.16

100.12.23

	101年

一月份
	一、辦理在校生技能檢定報名

二、各科材料開始盤存

三、申辦新學年輪調式建教合作班科班數及事業單位一覽表

四、全國第一梯次技能檢定報名
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
	101.01.11

101.01.13

101.01.19

101.01.19

	二月份
	一、建教班學生校外實習分發

二、建立各科工場安全衛生負責人名冊

三、各科召開科務會議

四、清點安全衛生器材

五、召開期初實習輔導會議

六、實習場所作業前定期檢查
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
	101.02.29

101.02.17

101.02.10

101.02.08

101.02.16

101.02.29

	三月份
	一、輪調式建教合作教育事業單位實地評估

二、校外建教生考核表製作

三、校外建教班返校上課

四、召開實習場所安全衛生委員會會議

五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動

六、檢查各科實習進度
七、實習安全衛生檢核表填報
八、第一梯次即測即評即發證測試檢定報名
	□已完成
▓已完成

▓已完成

▓已完成

□已完成
▓已完成

▓已完成
▓已完成
	執行中

101.03.05

101.03.05

101.03.08

執行中

101.03.29

101.03.28

101.03.16

	四月份
	一、建教公司評估結果追蹤
二、在校生技能檢定學術科測驗

三、抽查各科實習報告

四、第一梯次即測即評即發證測試檢定

五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動
六、輪調式建教合作教育事業單位實地評估
	□已完成
▓已完成

▓已完成

□已完成
□已完成
▓已完成
	執行中

101.04.15

101.04.13

執行中

執行中

101.04.30

	五月份
	一、建教班分發

二、實習安全衛生檢核
三、公佈職業訓練及就業機會

四、抽查各科實習報告

五、檢查各科實習設備及維護

六、推介應屆畢業生就業

七、社會組檢定報名(第二梯)
八、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動
九、建教公司評估結果追蹤

十、第一梯次即測即評即發證測試檢定
	▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成

▓已完成
□已完成
□已完成
▓已完成
	101.05.31

101.05.31

101.05.04

101.05.18

101.05.25

101.05.09

101.05.17

執行中

執行中

101.05.09

	六月份
	一、校外建教班返校上課

二、校外建教生考核表製作

三、邀請建教公司參加畢業典禮

四、各科實習材料開始盤存
五、建教合作廠校座談會
六、補評估作業申請

七、各科設備維護檢查及維護
八、第二梯次即測即評即發證測試檢定報名

九、遴選補評估建教合作廠家會議
十、召開期末實習輔導會議
十一、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動

十二、建教公司評估結果追蹤
	▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
▓已完成
□已完成
▓已完成
	101.06.04

101.06.01

101.06.05

101.06.29

101.06.13

101.06.08

101.06.27

101.06.15

101.06.04

101.06.21

執行中

101.06.01

	七月份
	一、辦理基訓班事宜

二、在校生丙級專案技能檢定

三、通知建教公司評估結果
四、第二梯次即測即評即發證測試檢定

五、公告廠商求才增加畢業生就業機會並辦理就業登記及徴才活動
	▓已完成

▓已完成
▓已完成
□已完成
▓已完成

	101.07.22

101.07.16

101.07.13持續辦理

101.07.31


PAGE  
5

